KCon 2026 票务与现场签到执行手册

—— 电子票优先 · 多平台版（嘶吼 / TGO / 崔牛会 / 活动行）

李羽整理 · 2026-10-09 · v3 · 供内部同步

零、方案核心变化（v3 相比 v2）

v2 版本试图用「票面/二维码打渠道码」来区分票源，但有两个现实障碍：① 大部分走电子票，票面不由我方控制；② 票在嘶吼/TGO/崔牛会/活动行各自平台卖，无法要求对方在票上打我们的码。

v3 版本彻底换思路：票源区分不靠「票」，靠「名单」。

| 对比项 | v2 思路（票面打码） | v3 思路（名单归集） |
| --- | --- | --- |
| 区分载体 | 纸质票票面 / 二维码内容 | 统一名单的「渠道来源」列 |
| 依赖条件 | 需各平台配合改票面/二维码 | 只需各平台导出名单（都支持） |
| 电子票友好度 | 差（电子票二维码不由我方控制） | 好（纯数据层区分） |
| 现场核验 | 扫码识别渠道码 | 手机号搜索 + 名单渠道列核对 |
| 落地难度 | 高 | 低 |

一句话：手机号是全场唯一主键。无论票在哪个平台卖，参会人的手机号是唯一的，用手机号把各平台名单串起来，就能实现「来源可区分、现场可核验」。

一、多平台票源怎么区分？（名单归集法）

1.1 核心机制

各平台售票后，导出各自的报名/购票名单（都含姓名+手机号），我方把所有名单汇总到一张「KCon2026票务总表」，在表里增加一列「渠道来源」，标注 S/T/C/H/D/G/V。

| 渠道标识 | 票源渠道 | 售票方式 | 名单来源 | 票款流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 嘶吼（4hou） | 嘶吼平台线上售票 | 嘶吼后台导出 | 嘶吼代收→扣12%→结算 |
| T | TGO 鲲鹏AI工坊 | TGO 自有平台/渠道 | TGO 每日导出 | TGO 代收→按约定结算 |
| C | 崔牛会 | 崔牛会 自有平台/渠道 | 崔牛会 每日导出 | 崔牛会 代收→按约定结算 |
| H | 活动行 | 活动行平台线上售票 | 活动行后台导出 | 活动行代收→按约定结算 |
| D | 对公票（销售直销） | 客户打款到公司对公账户 | 销售登记 | 直接进公司账户 |
| G | 赠票（邀请函） | 活动行免费票+定向邀请码 | 活动行后台导出 | 无票款 |
| V | VIP/嘉宾/媒体 | 定向邀请 | 市场组登记 | 无票款 |

1.2 为什么这样能区分开？

① 手机号唯一：每个平台的名单都带手机号，手机号唯一，汇总时不会串。

② 渠道列标注：汇总表加一列「渠道来源」，来自哪个平台就标哪个字母，一目了然。

③ 自动去重：同一人若在多平台购票，汇总时按手机号去重，能立刻发现。

1.3 关于「嘶吼区分不开」的解决

嘶吼平台内部票种区分弱，但导出名单后，我方在汇总表里按「票种」列或「购票时间」辅助标注即可分离。若嘶吼名单不含票种字段，可请嘶吼在导出时增加一列备注，或按票价档区分（不同票价=不同票种）。

⚠️ 媒体票、赞助商票建议不走嘶吼公开票种，直接走「赠票通道」（活动行免费票+定向邀请码），从源头避免混淆。

二、现场签到怎么做？（手机号核验为主）

既然大部分是电子票，现场不需要复杂的扫码系统，用「手机号搜索 + 名单核对」最快。

2.1 签到方式（按效率排序）

| 方式 | 操作 | 适用对象 | 优点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机号搜索 | 工作人员在签到表/APP输入手机号，秒查 | 全部电子票观众 | 最快，不依赖网络扫码 |
| 扫码核验 | 扫参会人电子票二维码 | 活动行票（用活动行管家APP） | 自动核销，防重复 |
| 姓名核对 | 按姓名首字母在签到表查找 | 纸质票/嘉宾 | 兜底方式 |

2.2 签到通道设计

| 通道 | 服务对象 | 核验方式 | 负责人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道1：电子票快速通道 | 嘶吼(S)/活动行(H)电子票 | 手机号搜索 或 扫码 | 2-3 人 + 平板/手机 |
| 通道2：合作渠道通道 | TGO(T)/崔牛会(C)名单 | 手机号搜索统一签到表 | 2 人 |
| 通道3：凭证通道 | 对公(D)/赠票(G) | 手机号搜索统一签到表 | 1-2 人 |
| 通道4：嘉宾通道 | VIP/嘉宾/媒体(V) | 核对嘉宾名单快速放行 | 专人 1-2 名 |

2.3 统一签到表（核心物料）

把所有渠道名单汇总成一张「统一签到表」，字段：姓名 / 手机号 / 渠道来源 / 票种 / 是否已签到。按姓名首字母排序打印，同时导入平板/手机用手机号搜索。

现场只需一张表 + 几台手机/平板，就能覆盖所有电子票，彻底告别多套系统。

三、赠票方案（活动行，纯电子）

结论：赠票全部走活动行，纯电子票，不印纸质。

| 步骤 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 建免费票 | 活动行创建活动，设置「免费票」票种 | 赠票专用 |
| 2. 开定向邀请 | 开启「优惠码」或「定向链接」模式 | 只有拿到邀请码的人能报名 |
| 3. 分对象建码 | 老板赠票/媒体票/赞助商票/合作方票 各建一个码 | 后台自动区分来源 |
| 4. 发送邀请 | 通过微信/邮件把邀请码或链接发给对象 | 对方自助报名 |
| 5. 自动出票 | 报名后自动生成电子票二维码 | 无需人工制票 |
| 6. 现场核验 | 活动行管家APP扫码 或 手机号搜索 | 免费、快速 |

💡 赠票邀请函上注明「本函仅限本人使用，不可转让」，并在活动行设置「手机号唯一」限制，防止转发冒领。

四、跨平台数据怎么同步？

核心原则：不登录对方系统，靠「约定导出 + 每日汇总」。

| 渠道 | 数据获取方式 | 频率 | 对接人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动行 | 主办方后台实时看 + 导出名单 | 实时/每日 | 市场组 |
| 嘶吼 | 嘶吼后台导出名单 | 每日 | 嘶吼对接人 |
| TGO | 约定每日18:00导出名单发我方 | 每日 | TGO 对接人 |
| 崔牛会 | 约定每日18:00导出名单发我方 | 每日 | 崔牛会对接人 |
| 对公票 | 销售每日登记 | 每日 | 销售 |
| 赠票 | 活动行后台导出 | 每日 | 市场组 |

4.1 统一名单字段（发给各渠道）

| 字段 | 说明 | 必填 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 真实姓名 | 必填 |
| 手机号 | 唯一主键，用于现场核验 | 必填 |
| 票种 | 散客/媒体/赞助商/对公/赠票 | 必填 |
| 购票时间 | 下单时间 | 必填 |
| 金额 | 实付金额 | 必填 |
| 发票需求 | 是否需要发票/抬头 | 选填 |

五、纸质票怎么处理？（尽量不用）

既然方向是电子票优先，纸质票只保留极少数特殊场景：

| 场景 | 是否用纸质票 | 替代方案 |
| --- | --- | --- |
| 普通观众 | ❌ 不用 | 电子票（二维码/手机号核验） |
| 老板赠票 | ⚠️ 可选 | 优先电子邀请函；确需纸质再单独印 |
| 政府/协会领导 | ⚠️ 可选 | 电子邀请函 + 现场专人接待 |
| 媒体票 | ❌ 不用 | 活动行免费票+定向邀请码 |
| 赞助商票 | ❌ 不用 | 活动行免费票+定向邀请码 |
| 对公票客户 | ⚠️ 可选 | 电子邀请函为主，客户要求再寄纸质 |

若确需纸质票，仅作为「仪式感补充」，不做票源区分载体（区分靠名单）。纸质票数量控制在 50 张以内。

六、需要与合作渠道确认的事项

| # | 确认事项 | 对象 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TGO 用什么平台售票？能否每日导出名单？ | TGO | 数据同步基础 |
| 2 | 崔牛会用什么平台售票？能否每日导出名单？ | 崔牛会 | 数据同步基础 |
| 3 | 两家名单是否含手机号字段？ | TGO/崔牛会 | 手机号是核验主键，缺了没法现场核验 |
| 4 | 票款结算方式与周期 | TGO/崔牛会 | 财务对账 |
| 5 | 活动行免费票是否收费、邀请码功能细节 | 活动行 | 决定赠票方案 |
| 6 | 各渠道发票由谁开、开什么类型 | 全部 | 避免现场纠纷 |
| 7 | 各渠道退票/改签规则 | 全部 | 统一对外口径 |

七、时间倒排

| 时间 | 事项 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 10.10 前 | 与 TGO/崔牛会/活动行 确认售票方式与数据同步（重点问：名单是否含手机号） | 李羽 |
| 10.12 前 | 统一名单模板发给各渠道；活动行赠票活动页搭建 | 市场组 |
| 10.15 前 | 活动行活动页上线（含免费票/赠票通道）；对公账户+发票模板定稿 | 市场组/靖姐 |
| 10.20 前 | 统一签到表模板定稿；二维码水牌制作（备用） | 待定 |
| 10.28 前 | 统一签到表定稿（含各渠道名单）；赠票名单定稿 | 市场组 |
| 10.30 | 签到流程联调；平板/手机测试手机号搜索；物料打包 | 全员 |
| 10.31 | 大会当天：四条通道 8:00 前就位 | 全员 |

八、风险提示 ⚠️

| # | 风险 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 某渠道名单不含手机号 | 提前确认，缺手机号的渠道要求补全或现场用姓名核验 |
| 2 | 同一人跨平台重复购票 | 汇总表按手机号去重，现场发现单独登记 |
| 3 | 现场网络不稳 | 手机号搜索不依赖网络（本地表格/APP缓存），扫码为辅助 |
| 4 | 各渠道数据口径不一致 | 统一模板 + 每日对账 |
| 5 | 赠票被转发冒领 | 活动行设置手机号唯一 + 邀请函注明不可转让 |
| 6 | 渠道票款对不上账 | 名单数据与票款双向核对 |

—— 本手册 v3 基于 2026-10-09 电子票优先原则整理，后续如有变动以最新沟通为准 ——