KCon 2026 票务与现场签到执行手册

—— 多平台售票版（嘶吼 / TGO / 崔牛会 / 活动行）

李羽整理 · 2026-10-09 · 供内部同步

零、本次要解决的核心问题（先对齐）

相比 9.18 版（嘶吼单平台独家售票），本次新增三个变化，原方案的单点结构已无法覆盖，需要升级为「多平台票源 + 统一区分 + 数据同步」架构：

| # | 新情况 | 带来的问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TGO、崔牛会帮忙卖票，各自可能用自己的平台 | 票从哪来分不清；卖了多少看不到 |
| 2 | 需要区分不同平台来源的票 | 嘶吼那边区分不开；现场签到无法按来源分流 |
| 3 | 嘶吼操作赠票麻烦，考虑用活动行做赠票 | 赠票归口要重新设计；多平台票如何统一验票 |

一句话结论：把「售票动作」和「票源标识」解耦——无论票在哪个平台卖，都通过统一的「票源编码」在票面/二维码上打标，现场用一套签到表统一核验。

一、多平台票源怎么区分？（核心方案）

1.1 票源编码规则（推荐）

给每个售票渠道分配一个不可重复的「渠道码」，印在纸质票票面、写进电子票二维码内容里。现场一看编码前缀就知道票从哪来。

| 渠道码 | 票源渠道 | 售票方式 | 票款流向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 嘶吼（4hou） | 嘶吼平台线上售票 | 嘶吼代收 → 扣12%服务费 → 结算知道创宇 | 主力散客票 |
| T | TGO 鲲鹏会 | TGO 自有平台/渠道售票 | TGO 代收 → 按约定结算 | 合作渠道票 |
| C | 崔牛会 | 崔牛会 自有平台/渠道售票 | 崔牛会 代收 → 按约定结算 | 合作渠道票 |
| H | 活动行 | 活动行平台线上售票 | 活动行代收 → 按约定结算 | 第二平台/赠票 |
| D | 对公票（销售直销） | 客户打款到公司对公账户 | 直接进公司账户 | 销售负责 |
| G | 赠票（邀请函） | 活动行免费票 / 定向邀请码 | 无票款 | 归口活动行 |
| V | VIP/嘉宾/媒体 | 定向邀请 | 无票款 | 嘉宾通道 |

编码格式建议：渠道码 + 4位流水号，例如 S-0001（嘶吼第1张）、T-0001（TGO第1张）、G-0001（赠票第1张）。纸质票直接印在票面右下角；电子票写进二维码内容（如 KCON2026|S|0001）。

1.2 各渠道票源如何打标（落地动作）

嘶吼：嘶吼售票：购票时按票种区分（散客票/媒体票/赞助商票），票面或电子票二维码加 S 前缀。嘶吼后台导出名单时按票种筛选。

TGO：TGO 售票：请 TGO 在出票时统一加 T 前缀（纸质票印票面 / 电子票写二维码）。若 TGO 用自有系统不方便改，退而求其次——让 TGO 每日导出名单，我方在签到表里手工标注来源列。

崔牛会：崔牛会：同 TGO 处理，加 C 前缀；不方便改则走名单同步 + 我方标注。

活动行：活动行售票：活动行后台支持「渠道码」追踪不同推广来源，可给每个渠道单独建渠道码，报名数据自动归类，导出时直接带渠道字段。

1.3 关于「嘶吼区分不开」的应对

嘶吼平台本身对「票种」区分能力有限，但有两条可行路径：

路径A（推荐）：在嘶吼后台按「票种」建多个票价档（散客票 / 媒体票 / 赞助商票），不同票种价格或名称区分，导出名单时按票种筛选即可分离。

路径B（兜底）：嘶吼出票后，我方拿到名单，用 Excel 按「购票人来源备注」手工打标；同时纸质票统一由我方印制并印渠道码，嘶吼只负责线上收款和电子票。

⚠️ 关键提醒：媒体票和赞助商票通常不走公开售票，建议单独走「定向邀请码」或「赠票通道」，不要塞进嘶吼的公开票种里，否则一定混。

二、跨平台数据怎么同步？（不登录对方系统）

核心原则：不要求登录 TGO / 崔牛会 / 活动行 的售票后台，而是通过「约定格式的名单导出 + 定时汇总」实现数据同步。

2.1 数据同步机制（三层）

| 层级 | 方式 | 频率 | 责任人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 实时看板 | 活动行后台自带实时报名/售票数据（主办方账号可看） | 实时 | 市场组 | 活动行实时数据 |
| L2 每日名单 | TGO / 崔牛会 每日 18:00 前导出当日售票名单（Excel）发我方对接人 | 每日 | 各渠道对接人 | 渠道日报表 |
| L3 汇总总表 | 我方把各渠道名单汇总到「KCon2026票务总表」，按渠道码分列 | 每日 | 市场组 | 票务总表 |

2.2 数据同步要拿到的字段（统一模板）

请各渠道按以下字段导出，字段不全会导致现场签到对不上：

| 字段 | 说明 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 渠道码 | S/T/C/H/D/G/V | 必填 |
| 票号 | 渠道码+流水号 | 必填 |
| 购票人姓名 | 真实姓名 | 必填 |
| 手机号 | 用于现场核对 | 必填 |
| 票种 | 散客/媒体/赞助商/对公/赠票 | 必填 |
| 购票时间 | 下单时间 | 必填 |
| 金额 | 实付金额 | 必填 |
| 发票需求 | 是否需要发票/抬头 | 选填 |

2.3 数据同步的三个约定（写进合作协议）

① 定时：约定每日固定时间（如 18:00）由渠道方导出名单发我方对接人，避免临时催。

② 定格式：约定统一 Excel 模板（字段见上表），渠道方按模板填，我方直接汇总不用二次清洗。

③ 定口径：约定票款结算口径（含服务费比例、结算周期），与名单数据对账。

三、赠票归口：用活动行还是嘶吼？

结论：赠票建议归口到活动行，理由如下。

| 对比项 | 嘶吼做赠票 | 活动行做赠票 |
| --- | --- | --- |
| 操作便捷性 | 麻烦（嘶吼以售票为主，赠票流程不顺手） | 支持「优惠码/定向链接」做私密邀请，操作简单 |
| 名单管理 | 需人工登记 | 后台自动生成报名名单，可导出 |
| 验票方式 | 依赖嘶吼验票系统 | 活动行管家 APP 扫码验票，免费 |
| 数据统计 | 弱 | 实时报名数据 + 渠道码追踪 |
| 成本 | 含在12%服务费内 | 免费票通常不收费（需与活动行确认） |

3.1 活动行做赠票的具体做法

① 建免费票：在活动行创建活动时，设置「免费票」票种，并开启「优惠码」或「定向链接」模式——只有拿到邀请码/链接的人才能报名，防止无关人员领取。

② 分渠道码：为不同赠票对象（老板赠票 / 媒体票 / 赞助商票 / 合作方票）建不同的优惠码，后台自动区分来源。

③ 自动出票：赠票对象通过邀请码报名后，自动生成电子票二维码，现场用活动行管家扫码入场。

④ 实时名单：赠票名单在活动行后台实时可见，可随时导出，无需人工登记。

四、多平台票怎么统一现场验票？

这是多平台售票最大的坑：票在四个平台卖，现场不能摆四套系统。方案是「分通道 + 统一签到表」。

4.1 签到通道设计（升级版）

| 通道 | 服务对象 | 验票方式 | 负责人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道1：嘶吼扫码 | 嘶吼购票观众（S） | 嘶吼验票系统扫二维码 | 嘶吼 2 人 + 2 套系统 |
| 通道2：活动行扫码 | 活动行购票/赠票（H/G） | 活动行管家 APP 扫码 | 活动行对接人 + 实习生 |
| 通道3：凭证核验 | TGO(T)/崔牛会(C)/对公(D) | 核对统一签到表打钩 → 领胸牌 | 丽娜 + 海凤 + 实习生 |
| 通道4：嘉宾通道 | VIP/嘉宾/媒体(V) | 核对嘉宾名单快速放行 | 专人 1-2 名 |

4.2 统一签到表（关键物料）

把 TGO、崔牛会、对公票、赠票的名单全部汇总到一张「统一签到表」，按姓名首字母排序，标注渠道码列。现场通道3 只需一张表就能核验所有非扫码票。

⚠️ 网络依赖：通道1、通道2 都依赖网络，必须提前申请网络专线 + 备 4G 路由器 + 纸质签到表兜底。

五、需要与合作渠道（TGO / 崔牛会 / 活动行）确认的事项

| # | 确认事项 | 对象 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TGO 是否用自有平台售票？能否加 T 前缀？ | TGO | 决定票源能否自动区分 |
| 2 | 崔牛会售票平台是什么？能否加 C 前缀？ | 崔牛会 | 同上 |
| 3 | 两家的票款结算方式与周期 | TGO/崔牛会 | 影响财务对账 |
| 4 | 能否每日导出名单（统一模板） | TGO/崔牛会 | 数据同步基础 |
| 5 | 活动行免费票是否收费、赠票功能细节 | 活动行 | 决定赠票归口 |
| 6 | 活动行渠道码如何配置、数据能否导出 | 活动行 | 决定来源区分 |
| 7 | 各渠道票的发票由谁开、开什么类型 | 全部 | 避免现场纠纷 |
| 8 | 各渠道退票/改签规则是否一致 | 全部 | 统一对外口径 |

六、时间倒排（多平台版）

| 时间 | 事项 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 10.10 前 | 与 TGO / 崔牛会 / 活动行 确认售票方式与数据同步方案 | 李羽 |
| 10.12 前 | 票源编码规则定稿；统一名单模板发给各渠道 | 市场组 |
| 10.15 前 | 活动行活动页上线（含免费票/赠票通道）；对公账户+发票模板定稿 | 市场组/靖姐 |
| 10.15 前 | 网络专线向场地方申请 | 待定 |
| 10.20 前 | 纸质票设计定稿送印（含渠道码）；二维码水牌制作 | 待定 |
| 10.24 前 | 胸牌数量锁定；纸质票邮寄截止 | 待定 |
| 10.28 前 | 统一签到表定稿打印；赠票名单定稿；临时来宾规则卡打印 | 市场组 |
| 10.30 | 各渠道验票系统联调；网络专线测试；签到台物料打包 | 全员 |
| 10.31 | 大会当天：四条通道 8:00 前就位 | 全员 |

七、多平台售票的风险提示 ⚠️

| # | 风险 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同一人重复购票（多平台） | 签到表按手机号去重；现场发现重复票单独登记 |
| 2 | 各渠道数据口径不一致 | 统一模板 + 每日对账 |
| 3 | 现场验票系统太多（4套） | 分通道 + 统一签到表兜底 |
| 4 | 渠道票款对不上账 | 票源编码 + 名单数据双向核对 |
| 5 | 赠票被冒领/转让 | 邀请函注明「仅限本人使用，不可转让」 |
| 6 | 网络中断导致扫码失败 | 4G 备用 + 纸质签到表 |

—— 本手册基于 2026-10-09 多平台售票新情况整理，后续如有变动以最新沟通为准 ——